## 様式一覧表
【土木工事共通仕様書】に基づく提出様式等
条項 | 名 称 | 様 式 | あて先 | 提 出 期 限 | 部数
第１編第1章 | 施工計画書 | 任意 | 総括監督員 | 着工前及び必要の都度 | 1
1-1-6
〃 | 工事打合簿 | 様式－１ | 監督員 | 必要の都度 | 1
1-1-8
〃 | 施工体制台帳及び施工体系図 | 様式－６ （１）～（４） | 総括監督員 | 契約締結後及び記載事項 変更の都度 | 1
1-1-12
〃 | 下請（計画・変更・結果）報告書 | 様式－（12） | 総括監督員 | 契約締結後及び記載事項 変更の都度 | 1
〃 | 下請業者一覧表 | 様式－（13）－１ 様式－（13）－２ | 総括監督員 | 契約締結後及び記載事項 変更の都度 | 1
〃 | 支給品精算書 | 様式－34 | 監督員 | 工事完成時 | 1
1-1-18
〃 | 現場発生品調書 | 様式－36 | 監督員 | 発生時 | 1
1-1-19
〃 | 品質証明書 品質証明員指定（変更）通知書 品質証明チェックリスト（案） | 様式－10 様式－（14） 参考様式６ | 監督員 | 検査時 品質証明員指定通知書 は現場代理人と同時期 | 1
1-1-23
〃 | 工事出来高報告書 | 様式－（２）－１ | 総括監督員 | 検査時 | 1
1-1-28
〃 | 内訳書 | 様式－（２）－２ | 総括監督員 | 検査時 | 1
〃 | 出来形管理図表（表紙） | 様式－（３） | 監督員 | 検査時 | 1
1-1-30
〃 | 品質管理図表（表紙） | 様式－（６） | 監督員 | 検査時 | 1
〃 | 施工管理関係管理図表等 | 土木工事施工管理基準による | 監督員 | 検査時 | 1
〃 | 工事写真表紙 | 様式－（10） | 監督員 | 検査時 | 1
〃 | 工事写真（電子納品以外の場合） | 4切版ﾌﾘｰｱﾙﾊﾞﾑ 又はA4版 | 監督員 | 検査時 | 1
〃 | 事故報告書 | 参考様式５ | 総括監督員 | 事故発生時及び状況の 変化があった場合 | 1
1-1-36
〃 | その他、監督員、検査官が 要求する書類 | （監督員、検査員の指示による） |  |  | －
1-1-49
〃 | 完成写真表紙 | 様式－（11） | 監督員 | 検査時 | 1
〃 | 完成写真 | ﾎﾟｹｯﾄ式ｱﾙﾊﾞﾑ | 監督員 | 検査時 | 1
〃 1-1-50 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況及び説明資料 | 様式－(17)－１ 様式－(17)－２ | 監督員 | 検査時 | 1
〃 | 技術者の専任届出書 | 様式－（１） | 契約担 当者等 | 着工時 | 1
1-2-3
〃 | 舗装技術者、鋼橋塗装技能士指定 （変更）通知書 | 様式－(21) | 総括監督員 | 着工前及び必要の都度 | 1
1-2-5
〃 | 確認・立会依頼書 | 様式－11 | 監督員 | 立会の前日 | 1
1-2-6
〃 | 段階確認書 | 様式－３ | 監督員 | 段階確認時 | 1
〃 | 説明書 （建設ﾘｻｲｸﾙ法第12条第1項） | 参考様式１ | 監督員 | 契約締結前 | 1
1-2-11
〃 | 再生資源利用計画書 （実施書） | 参考様式２ | 監督員 | 着工前及び必要の都度 | 1
1-2-11
〃 | 再生資源利用促進計画書 （実施書） | 参考様式３ | 監督員 | 着工前及び必要の都度 | 1
〃 | 建設副産物処理結果報告書 （処理数量集計表等を添付） | 参考様式４ | 監督員 | 処理完了後 | 1
第１編第2章 | 材料確認願 | 様式－２ | 監督員 | 仕様書で指示した材料 確認予定の７日前まで | 1
2-1-3
（参考） | 工事費構成書 | 様式－28 | 請負者 | 提示を求められた日から14日以内 | 1
（参考） | 工事名標示板
（参考） | 標示杭
※様式番号は、県土整備部と共通とする。

## 様式－1（工事打合簿）
様式－１
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 |  | □ 受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
発 議 事 項 |  |  | □指示 | □協議 |  | □通知 | □承諾 |  | □提出 |  | □届出 |  | □その他（ ）
工 事 名
（内 容）
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発 注 者 | 上記について □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。
□その他
平成 年 月 日
| 受 注 者 | 上記について □了解 ・ □協議 ・ □提出 ・ □報告 ・ □届出 します。
□その他
平成 年 月 日
[8 empty] | 総 括 監 督 員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者

## 様式－6(施工体制台帳)
様式－６（１） | [19 empty] | 様式－６（２）
《参 考》 | [19 empty] | 《参 考》
施工体制台帳 様式例－１ | [19 empty] | 施工体制台帳 様式例－２
[19 empty] | 平成 年 月 日 |  | 《 下請負人に関する事項 》
[21 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
施工体制台帳
[21 empty] | 住所 |  |  | 〒
〔 会 社 名 〕
[21 empty] | 電話番号 |  |  |  |  | （℡ － － ）
〔 事業所名 〕 | [20 empty] | 工事名称 及 び 工事内容
建設業の許可 |  |  | 許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日 | [6 empty] | 工期 |  |  | 自 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 契約日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  |  | 至 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 知事 |  | 一般
[5 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 知事 |  | 一般 | [16 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[28 empty] | 知事 |  | 一般
工事名称 及 び 工事内容 | [25 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[28 empty] | 知事 |  | 一般
発注者名 及 び 住 所 | [20 empty] | 健康保険等 の 加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 〒 | [21 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
工期 |  |  | 自 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 契約日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  | 事業所 整理記号等 |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 至 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
契 約 営 業 所 |  |  | 区分 | 名称 | [6 empty] | 住所
|  |  | 元請契約 | [17 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生 管理者名
|  |  | 下請契約 | [18 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生 推進者名
[21 empty] | ※ | 主 任 技術者名 |  | 専任 | [7 empty] | 雇用管理 責任者名
健康保険等の 加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 非専任 | [7 empty] | ※ | 専 門 技術者名
|  |  | 事業所 整理記号等 | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 資格内容 | [10 empty] | 資格内容
元請契約
|  |  |  | 下請契約 | [28 empty] | 担当工事内容
発注者の 監督員名 | [10 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | ※［主任技術者、専門技術者の記入要領］
[21 empty] | １ ２ | 主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のいずれかに○印を付すこと。 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必用な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [9 empty] | ３ | 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する。） ① 経験年数による場合 １）大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験 ２）高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験 ３）その他 １０年以上の実務経験 ② 資格等による場合 １）建設業法「技術検定」 ２）建築士法「建築士試験」 ３）技術士法「技術士試験」 ４）電気工事士法「電気工事士試験」 ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 ６）消防法「消防設備士試験」 ７）職業能力
現 場 代理人名 | [10 empty] | 権限及び 意見申出方法
監理・主任 技術者名 |  |  | 専任 | [7 empty] | 資格内容
専 門 技術者名 | [10 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [10 empty] | 資格内容
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
| 担当工事内容 | [10 empty] | 担当工事内容 | [8 empty] | １ ２ ３ ４ ５ | 「保険加入の有無」について、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には、「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。 「営業所の名称」について、元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。 「健康保険」について、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 「厚生年金保険」について、事業所整理番号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。 「雇用保険」について、労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
（記載要領） |  | １ ２ ３ | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印をつけること。 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）

## 様式－6（施工体系図）
様式－６ (３)
《参 考》 |  |  |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  |  | 自 | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工事名称 | [7 empty] | 至 | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 | [11 empty] | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 工事内容 | [12 empty] | 工事内容 | [9 empty] | 工事内容 | [9 empty] | 工事内容
監 理 技 術 者 名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 | [12 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
専門技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 | [12 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 | [12 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者
専門技術者名 | [6 empty] | 担当工事 内容 | [12 empty] | 担当工事 内容 | [9 empty] | 担当工事 内容 | [9 empty] | 担当工事 内容
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 |  | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 |  | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  | 工事 | 会社名 | [11 empty] | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名
|  |  | 書 記 |  |  | 工事内容 | [12 empty] | 工事内容 | [9 empty] | 工事内容 | [9 empty] | 工事内容
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [12 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
副 会 長 | [5 empty] | 主任技術者 | [12 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 | [12 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内容 | [12 empty] | 担当工事 内容 | [9 empty] | 担当工事 内容 | [9 empty] | 担当工事 内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 |  | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
（注）一次下請人となる警備会社については、称号又は 名称、現場責任者名、工期を記入する。
[5 empty] | 工事 | 会社名 | [11 empty] | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名
[6 empty] | 工事内容 | [12 empty] | 工事内容 | [9 empty] | 工事内容 | [9 empty] | 工事内容
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [12 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [12 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 | [12 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内容 | [12 empty] | 担当工事 内容 | [9 empty] | 担当工事 内容 | [9 empty] | 担当工事 内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 |  | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 | [11 empty] | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名
[6 empty] | 工事内容 | [12 empty] | 工事内容 | [9 empty] | 工事内容 | [9 empty] | 工事内容
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [12 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [12 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 | [12 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内容 | [12 empty] | 担当工事 内容 | [9 empty] | 担当工事 内容 | [9 empty] | 担当工事 内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 |  | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
施工体制台帳 様式例－３（施工体系図）

## 様式-6（工事担当技術者）
様式－６ (４)
《参 考》
工事担当技術者台帳
| 元請会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名
| 監理技術者名 |  | 監理技術者名 |  | 監理技術者名 |  | 監理技術者名 |  | 監理技術者名
| 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  |  | 専任 ・ 非専任 |  | 専任 ・ 非専任 |  | 専任 ・ 非専任 |  | 専任 ・ 非専任
【写真添付欄】
|  |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
|  |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名
|  |  | 監理技術者名 |  | 監理技術者名 |  | 監理技術者名 |  | 監理技術者名
|  |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
| 【注意事項】 |  | 専任 ・ 非専任 |  | 専任 ・ 非専任 |  | 専任 ・ 非専任 |  | 専任 ・ 非専任
| ※ | 添付する写真は、
縦 3ｃｍ
|  | 横 2.5ｃｍ |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
程度の大きさとし、
顔が判別できるものとする。
| ※ | 番号は、施工体系図の番号
とする。
| ※ | 本様式は、２部作成し、 | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名
|  | １部保管し、１部提出する。 | 監理技術者名 |  | 監理技術者名 |  | 監理技術者名 |  | 監理技術者名
|  | ただし、カラーコピーもしくは | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  | デジタルカメラ写真を印刷し | 専任 ・ 非専任 |  | 専任 ・ 非専任 |  | 専任 ・ 非専任 |  | 専任 ・ 非専任
たものを提出してもよい。
|  |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
施工体制台帳 様式例－４（工事担当技術者）

## 様式－（12）（下請（計画変更結果）報告書）
様式－（12）
下請（計画・変更・結果）報告書
[11 empty] | 平成 |  | 年 | 月 | 日
殿
住 所
受注業者名
代表者氏名
１ 工 事 名
| ２ 工 期 |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日 ～ 平成 |  | 年 | 月 | 日まで
| ３ 請負金額 |  |  |  | ￥
建設工事請負契約約款第８条に基づき、下記のとおり報告します。
≪該当する番号又は項目に○印を付してください≫
| １ |  | 下請計画（契約時）、変更報告（変更時）
上記工事の施工にあたっては、その工事の一部を、
|  |  | ア | 他の建設業者に請け負わせることなく、すべて当社で施工します。
|  |  | イ | 他の建設業者に請け負わせます。（別添｢下請業者一覧表｣のとおり）
| ２ |  | 下請結果報告（工事完成時）
上記工事の施工については、その工事の一部を、
|  |  | ア | 他の建設業者に請け負わせることなく、すべて当社で施工しました。
|  |  | イ | 他の建設業者に請け負わせました。

## 様式－（１３）－１（下請業者一覧表）
様式－（13）-1 （県から直接工事を請け負った元請用）
下 請 業 者 一 覧 表
工 事 名 | [13 empty] | 請負業者名
工事内容 |  |  | 下請業者名 | 許可 の 有無 | 許可 番号 ※１ | 許可 業種 | 社会保険関 係加入状況 ※２ |  |  | ※３ 誓約書提出有無 | 下請契約 締 結 年月日 | 下 請 契約書 の種類 ※４ | 下請金額 （うち消費税額） | 建設業 退職金 共済証紙 交付枚数 | 下請工事 完了検査 年月日 （予定） | 下請代金 支払い条件 （年月日） | 支払代金の 現金・手形 の 割 合 |  | 手形 決済 期間
[7 empty] | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険
[17 empty] | 現金 | 手形
[13 empty] | 円 | 枚 |  |  | % | %
下請契約合計額 （うち消費税額） ※５
※１ 建設業の許可を受けていない業者である場合は、「許可番号」は斜線とすること。
※２ 各項目について、下請業者から保険担当部局の領収証書または配置技術者の保険証等により確認のうえ、次のいずれかを記載すること。
加入している場合…「加入」、 未加入の場合…「未加入」、 従業者規模等により保険適用が除外されている場合…「適用除外」
※３ 「誓約書提出有無」の欄には、別紙様式６（「山形県建設工事元請下請関係適正化指導要領」参照）の提出有無を記入すること。
※４ 次のとおり契約書の種類に応じてイ、ロ、ハ、ニのいずれかを記載すること。
イ…建設工事標準下請契約約款 ロ…工事下請基本契約書と注文書等 ハ…個別工事下請契約約款と注文書等 ニ…その他
※５ 下請契約合計欄には、下請金額の合計額を記入すること。
・一度提出した内容に変更があったとき（新たに下請契約を締結した場合、変更契約した場合、工事完了検査日時が決定した場合等）は、遅滞なく当該変更があった年月日を付記して再度提出のこと。

## 様式－（１３）－２（下請業者一覧表）
様式－（13）-2 （○次下請業者用）※１
下 請 業 者 一 覧 表
工 事 名 | [13 empty] | 県から直接工事を請け負った元請業者名
当該報告にかかる請負業者名
工事内容 |  |  | 下請業者名 | 許可 の 有無 | 許可 番号 ※４ | 許可 業種 | 社会保険関 係加入状況 ※５ |  |  | ※６ 誓約書提出有無 | 下請契約 締 結 年月日 | 下 請 契約書 の種類 ※７ | 下請金額 （うち消費税額） |  | 建設業 退職金 共済証紙 交付枚数 | 下請工事 完了検査 年月日 （予定） | 下請代金 支払い条件 （年月日） | 支払代金の 現金・手形 の 割 合 |  | 手形 決済 期間
[7 empty] | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険
[18 empty] | 現金 | 手形
[13 empty] | 円 |  | 枚 |  |  | % | %
下請契約合計額 （うち消費税額） ※８
※１ 本様式は、県から直接工事を請け負った元請が、当該工事に参画した全ての建設業を営む者について作成すること。
※２ 本様式は、当該工事の施工体制上の全ての下請業者の再下請負等について整理して記載すること。
※３ 「○」には数字を記入すること。
※４ 建設業の許可を受けていない業者である場合は、「許可番号」は斜線とすること。
※５ 各項目について、下請業者から保険担当部局の領収証書または配置技術者の保険証等により確認のうえ、次のいずれかを記載すること。
加入している場合…「加入」、 未加入の場合…「未加入」、 従業者規模等により保険適用が除外されている場合…「適用除外」
※６ 「誓約書提出有無」の欄には、別紙様式６（「山形県建設工事元請下請関係適正化指導要領」参照）の提出有無を記入すること。
※７ 次のとおり契約書の種類に応じてイ、ロ、ハ、ニのいずれかを記載すること。
イ…建設工事標準下請契約約款 ロ…工事下請基本契約書と注文書等 ハ…個別工事下請契約約款と注文書等 ニ…その他
※８ 下請契約合計欄には、下請金額の合計額を記入すること。
・一度提出した内容に変更があったとき（新たに下請契約を締結した場合、変更契約した場合、工事完了検査日時が決定した場合等）は、遅滞なく当該変更があった年月日を付記して再度提出のこと。

## 様式－３４（支給品精算書）
様式－34
支 給 品 精 算 書
[16 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日
契約担当者 |  |  |  |  | 殿
[9 empty] | 受注者 |  |  | （住 所）
（氏 名）
[9 empty] | （現場代理人氏名） | [10 empty] | ㊞
下記のとおり支給品を精算します。
記
工事名 | [10 empty] | 契約年月日 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
品 目 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 |  | 数 量 | [8 empty] | 備 考
[8 empty] | 支給数量 |  |  | 使用数量 |  |  | 残数量
監 督 員 証 明 欄
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを
証明する。
[7 empty] | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[7 empty] | （職・氏名） | [9 empty] | ㊞
| （注） | １．監督職員に提出

## 様式－３６（現場発生品調書）
様式－36
[10 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日
監督員（氏名） |  |  |  | 殿
[6 empty] | 受注者 |  |  | （住 所）
（氏 名）
[6 empty] | （現場代理人氏名） | [7 empty] | ㊞
現 場 発 生 品 調 書
| 平成 | 年 | 月 | 日付けをもって請負契約を締結した | [8 empty] | 工事
における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 |  |  | 規 格 |  | 単位 |  |  | 数 量 |  |  | 摘 要

## 様式－１０（品質証明書）
様式－10
[7 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
品 質 証 明 書
工事名：
品 質 証 明 記 事
品質証明事項 |  | 実施日 | 箇 所 |  |  | 品質証明員氏名 ㊞ |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質
を確保していることを確認したので報告します。
|  |  |  | 受注者 | 住 所
氏 名

## 様式－（14）（品質証明員指定（変更）通知書）
様式－（14）
品質証明員指定（変更）通知書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
山形県知事（公所長）殿
受 注 者
住所又は所在地
|  |  |  | 氏名又は名称及び代表者氏名 |  |  |  | ㊞
共通仕様書第１編第１章１－１－23品質証明の規定に基づき、下記のとおり品質
証明員を指定（変更）したので通知します。
記
工 事 名
工 事 場 所
品 質 証 明 員
１ |  | 氏名・生年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
資格名・合格番号
現場経験年数
２ |  | 氏名・生年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
資格名・合格番号
現場経験年数
３ |  | 氏名・生年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
資格名・合格番号
現場経験年数
備考 |  | １ 品質証明員は、複数名定めることができる。
２ 氏名には、フリガナを付すこと。
３ 本通知書には、資格を有することを証する書面の写しを添付すること。
４ 本通知書には、現場経験年数が確認できる書面（経歴書）を添付すること。
５ 本通知書には、品質証明員と請負者との雇用関係が確認できる書類（健康保
険被保険証等の写し）を添付すること。

## 参考様式６（品質証明ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（案））
参考様式 ６
品質証明チェックリスト（案）
１．工 事 名
| ２．工 期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
３．施工業者名
証 明 項 目 | 確 認 事 項 | 確 認 内 容 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 記 事
|  |  | 着手前 | 施 工 時 |  |  | 完成時
契 約 | 設計図書の照査 | 共仕第１編共通編第１章総則１－１－３の２に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前､施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | 現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前､施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □ | □
施工体制 | 施工体制台帳 | 施工体制台帳、体系図の作成が必要な工事においては、その記載内容、添付書類が適切であり、現場への備付け、掲示が適切に行われている。 （着手前､施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 施工体系図 |  | □ | □ | □ | □
施工計画 | 施工計画書 | 施工（変更を含む）に先立ち、施工計画書を提出した｡ （着手前､変更時） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □
|  | 記載内容が､設計図書・共仕・現場条件等を反映している。 （着手前､変更時） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □
|  | 出来形・品質・安全の確保のための対策など、施工に関する工夫が記載されている。 （着手前、変更時） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □
工程管理 | 工程進捗の確認 | 計画工程と実施工程を対比し､進捗状況を把握している｡ （施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 見直しの実施 | 工程の遅れ､現場条件の変化などに対応して臨機応変に施工体制を整え､工程管理している。 （施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □ | □
施工管理 | 計画と実施状況 | 施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致している。 （着手時、施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □
|  | 記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 材料仕様確認 | 工事材料の資料の整理及び品質確認がなされ､管理している。 （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 測定・試験 | 設計図書､仕様書等で定められた測定・試験を実施している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 指定建設機械の | 指定建設機械（排ガス対策型・低騒音型・低振動型）を使用している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 確認 |  |  | □ | □ | □
| 出来形管理 | 施工計画書の出来形管理計画に基づき､実施している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
|  | 出来形管理表による出来形の確認｡ （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
証 明 項 目 | 確 認 事 項 | 確 認 内 容 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 記 事
|  |  | 着手前 | 施 工 時 |  |  | 完成時
施工管理 | 品質管理 | 施工計画書の品質管理計画に基づき､実施している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
|  | 品質管理表による出来形の確認｡ （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
| 写真管理 | 施工計画書の写真管理計画に基づき､実施している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
|  | 写真は、分類・整理されている。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
安全管理 | 記録・写真 | 施工計画書および社内安全管理規程等に基づき実施し､記録が整備されている。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
| 安全教育訓練の | 訓練の内容は現場の作業状況に即したもので､月毎に実施し､記録が整備されている。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 実施 |  |  | □ | □ | □ | □
| 過積載防止指導 | 過積載防止に取り組んだ記録がある｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 重機操作の安全 | 誘導員の配置､重機作業範囲への作業員立入り禁止措置など実施した記録がある｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 仮設材等の点検 | 山留め、足場等の仮設材について、点検・管理がなされ、かつ記録がある。 （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 保安施設等の | 施工計画書に基づき、的確に設置し、管理し、かつ記録がある｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 設置 |  |  | □ | □ | □
| 安全パトロール | 各種パトロールが実施され､指摘事項に対する是正に取り組んだ記録がある｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
環境対策 | 騒音・振動・塵埃・水質汚染等の適切な処理 | 施工内容に即した適切な処理がなされ、記録されている｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
対外関係 |  |  |  | □ | □ | □
| 苦情に対する | 苦情がない、又は適切に対応し、その記録がある。 （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 適切な対応 |  |  | □ | □ | □
| 建設副産物の | 工事で発生する廃棄物を正確に把握し､適切に処理し､マニフェスト等の記録が整備されている。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 適切な処理 |  |  | □ | □ | □ | □
| 再生資源の適切 | ｢再生資源利用計画書｣及び｢再生資源利用促進計画書｣が作成されている｡ (着手時､完成時) | ( ／ ) |  |  |  | ( ／ )
| な処理・活用 |  | □ |  |  |  | □
書類管理 | 指示・承諾・協議等の適切な処理 | 共仕に基づき適切な時期に処理され､欠落がない。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 品質証明員 氏名 印 | 着手前 |  |  |  |  | 印
|  |  | 施工時 |  |  |  |  | 印
印
印
|  |  | 完成時 |  |  |  |  | 印

## 様式－（２）－１（工事出来高報告書）
様式－(２）－１
工事名
[16 empty] | 総 |  |  | 監督員 |  | 現
[16 empty] | 括 |  |  |  |  | 場
| 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 工 事 出 来 高 報 告 書 | [5 empty] | 監 |  |  |  |  | 代
[16 empty] | 督 |  |  |  |  | 理
[16 empty] | 員 |  |  |  |  | 人
工事区分 |  |  | 工 種 |  | 種 別 |  | 細 別 |  | 規 格 |  | 単 位 | 契約高 数量① | 監督職員 指示での 変更数量 | 計 数 量 | 出 来 高 |  |  | 工 事 費 構成書の 比 率 ④ |  | 出来高率 ⑤=③×④ |  | 摘 要
[15 empty] | 数量② | 進捗率
②
③＝－×100
①
注： |  | １．出来高率（％）は、有効数字二桁とする。（三桁以下切捨）但し0.00の場合コンマ以下三位止め。（四桁切捨）
２．出来高率（％）の合計欄は少数一位止め。（二位切捨）
３．既済部分請求時には、必要に応じて出来高等の内訳書を添付するものとする。
４．中間前払いに用いる場合は、既済部分検査用の表示を消して使用するものとする。

## 様式－（２）－２（内訳書）
様式－(２)－２
|  | 第 | 号 |  |  |  |  | 内 訳 書
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 契約高数 量又は応 札計数量 | 監督職員 の指示に よる数量 | 設計数量 | 出 来 高 |  | 内訳書に お け る 構成比率 | 工事出来高報 告書における 進 捗 率 (%) | 摘 要
[8 empty] | 数 量 | 進 捗 率
[9 empty] | ％ |  | ％
注 ： 1． | 内訳書における構成比率は、内訳書の各名称毎の金額比率から算出し、少数３桁目以下は切捨てる。
2． | 「工事出来高報告書における進捗率」は、構成比率に出来高進捗率を乗じ、少数２桁目以下は切り捨てる。

## 様式－（３）（出来高管理図表（表紙））
様式－(３)
平成 |  |  |  | 年度
工事 出来形管理図表
一部完成検査，出来形検査，中間検査
月 日 |  |  |  | 回 | 検査種別 | 検 査 員 職・氏名・印 |  | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
完 成 検 査
月 日 |  |  |  | 検 査 員 職・氏名・印 |  | 総括監督員 職・氏名・印 |  |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
| 月 |  | 日
| 事務所名 | [7 empty] | 受注者名
| 注 | １．出来形管理図表は、本表紙様式により全工種を一括綴りとし、インデックス等により、検査毎に仕分けし、
更に工種毎に細仕分けするものとする。
２．出来形管理図表は、検査のつど監督職員に提出するものとする。
３．工種は、共通仕様書の「節」の項目とする。

## 様式－（６）（品質管理図表（表紙））
様式－(６)
平成 |  |  |  | 年度
工事 品質管理図表
一部完成検査，出来形検査，中間検査
月 日 |  |  |  | 回 | 検査種別 | 検 査 員 職・氏名・印 |  | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
完 成 検 査
月 日 |  |  |  | 検 査 員 職・氏名・印 |  | 総括監督員 職・氏名・印 |  |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
| 月 |  | 日
| 事務所名 | [7 empty] | 受注者名
| 注 | １．品質管理図表は、本表紙様式により全工種を一括綴りとし、インデックス等により、検査毎に仕分けし、
更に工種毎に細仕分けするものとする。
２．品質管理図表は、検査のつど監督職員に提出するものとする。
３．工種は、共通仕様書の「節」の項目とする。

## 様式－（10）（工事写真（表紙））
様式－(10)
平成 |  |  |  | 年度
工事 工事写真
一部完成検査，出来形検査，中間検査
月 日 |  |  |  | 回 | 検査種別 | 検 査 員 職・氏名・印 | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
完 成 検 査
月 日 |  |  |  | 検 査 員 職・氏名・印 |  | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
| 月 |  | 日
| 事務所名 | [6 empty] | 受注者名
| 注 | １．工事写真は、本表紙様式により全工種を一括綴りとし、インデックス等により、検査毎に仕分けし、
更に工種毎に細仕分けするものとする。
２．工事写真は、検査のつど監督職員に提出するものとする。
３．工種は、共通仕様書の「節」の項目とする。

## 参考様式５（建設工事労働災害事故報告）
参考様式５
建設工事労働災害事故報告・第 報
| １． | 発生公所
| ２． | 発生工事名
| ３． | 発生場所
| ４． | 受注者
|  | （元請） | 会社名：
|  |  | 契約日： | 平成 年 月 日
|  |  | 工 期： | 平成 年 月 日～平成 年 月 日
|  |  | 請負額： |  |  | 円（税込み）
|  | （下請） | 会社名：
| ５． | 発生日時 | 平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃
| ６． | 被災者 | 氏 名 |  | （男・女） 歳
被災者と受注者の関係
| ７． | 被災状況
| ８． | 報告時間 | 平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃
※１受注者は、監督職員に第１報として、上記の２～８の内容について、事故発生後 速やかに、通報（若しくはＦＡＸ）すること。
※２ 資料として、位置図、平面図、横断図、被災状況図など既存の図面を利用するな どして、労働災害事故の状況がわかるものを添付すること。

## 様式－11（完成写真（表紙））
様式－(11)
完 成 写 真
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所
| ３． | 請負代金額 | ￥
[5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日から
| ４． | 工期
[5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日まで
| ５． | 工事完成の日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| ６． | 撮影年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| ７． | 受注者
| ８． | 検査員 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 職 氏 名 印
検査完了

## 様式－（17）－１（工事特性・創意工夫・社会性等）
様式－(17)－1
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  |  |  | 受注者名
項 目 |  | 評 価 内 容 |  | 備 考
□ | 工事特性 | □ | 構造物の特殊性 | 対象構造物の高さ、延長、施工(断面)面積、施工深度等の規模が特殊な工事 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事
|  | □ | 都市部の作業環境、社会条件等 | 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事 現道上での交通規制に大きく影響する工事 緊急時に対応が特に必要な工事 施工箇所が広範囲にわたる工事
|  | □ | 自然・地盤条件 | 特殊な地盤条件への対応が必要な工事 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事
|  | □ | 長期工事における安全確保 | 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く）
|  | □ | その他
□ | 創意工夫 | □ | 施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類 二次製品、代替製品の利用 施工方法の工夫 施工環境の改善 仮設計画の工夫 施工管理、品質管理の工夫 間伐材の活用の工夫 リサイクル製品の活用の工夫
|  | □ | 新技術活用 | 「建設やまがた県産技術活用支援事業登録技術」の活用 「国土交通省「NETIS」登録技術」の活用
|  | □ | 品質関係 | 品質向上に関する工夫
|  | □ | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮 安全教育・講習会・パトロールの工夫 作業環境の改善 交通事故防止の工夫
|  | □ | その他
□ | 社会性等 | □ | 地域への貢献等 | 周辺環境への配慮 現場環境の地域への調和 地域住民とのコミュニケーション ボランティア等の実施 災害時の協力
１．該当する項目の□にレマーク記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。

## 様式－（17）－２（高度技術・創意工夫・社会性等（説明資料））
様式－(17)－2
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
工 事 名 |  | ／
項 目 | 評 価 内 容
提 案 内 容
（説 明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

## 様式－（１）（技術者の専任届出書）
様式－（１）
技術者の専任届出書
|  | 貴県が発注した | [12 empty] | 工事
|  |  |  | （工期：平成 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 平成 | 年 | 月 |  | 日）
について、主任（監理）技術者として下記の者が当工事に専任して施工上の技術
管理を行うので届け出ます。
なお、当該技術者は、建設業法上の営業所の専任技術者でないことを申し添え
ます。
|  | 平成 | 年 |  | 月 | 日
受注業者名
代表者氏名
|  | 山形県知事 |  |  |  |  | 殿
記
主任（監理）技術者氏名
上記の者の有している資格
雇用関係の状況（役職名等）

## 様式―（21）（舗装技術者、鋼橋塗装技能通知書）
様式－（21）
舗装技術者、鋼橋塗装技能士指定（変更）通知書
年 月 日
山形県知事（公所長）殿
受 注 者
住所又は所在地
氏名又は名称及び代表者氏名 ㊞
下記のとおり舗装技術者、鋼橋塗装技能士を指定（変更）したので通知します。
記
工事名
工事場所
舗装技術者、鋼橋塗装技能士
氏名
生年月日 |  | 年 月 日
資格名
合格番号等
備考 | １ 氏名には、フリガナを付すこと。 ２ 舗装技術者、鋼橋塗装技能士は、該当する技術者を○で囲むこと。 ３ 資格証書等の写し及び受注者との雇用関係が確認できる書類（健康保険被保険者証等の写し） を添付すること。

## 様式－11（確認・立会依頼書）
様式－11
確 認 ・ 立 会 依 頼 書
総 括 監 督 員 | [7 empty] | 現 場 代 理 人 | 主 任
|  |  | 監 督 員 | [5 empty] | （監 理）
技 術 者
確認 ・ 立会事項
| 工事名 | [5 empty] | 平成 年 月 日
下記について 確認 ・ 立会 されたく提出します
記
工 種
場 所
資 料
|  | 希 望 日 時 |  |  | 月 日 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 |  |  |  | 月 日 時
記 事

## 様式－3（段階確認書）
様式－３
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[7 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
| 特記仕様書第 |  | 条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
受注業者名：
| 工事名 |  |  |  | 現場代理人名等： |  |  |  |  | ㊞
| 種 別 | 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 | 記 事
[7 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。
[6 empty] | 監督職員名： |  |  |  | ㊞
| 確認種別 | 確認細別 |  | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 | 確認実施日等
[7 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[6 empty] | 監督職員名： |  |  |  | ㊞

## 参考様式１（説明書）
参考様式 １
説 明 書
[9 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
|  |  |  | （郵便番号 |  | － |  | ）電話番号 |  | － | －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設工
事の分別解体等の計画等に係る事項について説明します。
記
１． 工事の名称
２． 工事の場所
３． 説明内容
４． 添付資料
①別表（別表１～３のうち該当するものに必要事項を記載したもの）
□別表１（建築物に係る解体工事）
□別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））
□別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））
②工程の概要を示す資料（できるだけ図面、表等を利用する。）
□欄には、該当箇所に「 」を付すこと。

## 参考様式１（説明書）別表１
参考様式 １ 添付
別表 １ | [14 empty] | (A4)
建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等
建築物の構造※ |  | □木造 |  | □鉄骨鉄筋コンクリート造 |  |  |  | □鉄筋コンクリート造
|  | □鉄骨造 |  | □コンクリートブロック造 |  |  |  | □その他（ | [5 empty] | ）
建築物に関する 調査の結果 |  | 建築物の状況
周辺状況
作業場所の状況
搬出経路の状況
残存物品の有無
付着物の有無
その他
|  | （ |  |  | ）
工事着手前に実施 する措置の内容 |  | 作業場所の確保
搬出経路の確保
残存物品の搬出の
確認
その他
|  | （ |  |  | ）
工事着手の時期※ |  |  | 平成 |  | 年 | 月 | 日
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  | 作 業 内 容 | [7 empty] | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 |  | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | [7 empty] | □手作業
□手作業・機械作業の併用
[11 empty] | 併用の場合の理由 （ |  |  |  |  | ）
| ②屋根ふき材 |  | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | [7 empty] | □手作業
□手作業・機械作業の併用
[11 empty] | 併用の場合の理由 （ |  |  |  |  | ）
| ③外装材・上部構造部分 |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し | [7 empty] | □手作業
|  |  | □有 □無 | [7 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | [7 empty] | □手作業
□手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 |  | その他の取り壊し □有 □無 | [7 empty] | □手作業
| （ | ） | [8 empty] | □手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 |  |  | □上の工程における①→②→③→④の順序
|  |  | □その他（ | [11 empty] | ）
|  |  | その他の場合の理由（ | [11 empty] | ）
建築物に用いられた
建設資材の量の見込み※ | [8 empty] | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種 |  | 種 類 |  |  |  |  | 量の見込み |  |  |  | 発生が見込まれる部分（注）
| 類ごとの量の見込み及び |  | □コンクリート塊 | [8 empty] | □①□②□③□④
| その発生が見込まれる建 | [8 empty] | トン |  | □⑤
| 築物の部分○○○○○○ |  | □アスファルト・コンクリート塊 | [8 empty] | □①□②□③□④
[10 empty] | トン |  | □⑤
|  |  | □建設発生木材 | [8 empty] | □①□②□③□④
[10 empty] | トン |  | □⑤
（注）①建築設備・内装材等②屋根ふき材③外装材・上部構造部分④基礎・基礎ぐい⑤その他
備考
※以外の事項は法第9条第2項の基準に適合するものでなければなりません。
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 参考様式１（説明書）別表２
参考様式 １ 添付
別表 ２ | [10 empty] | (A4)
建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）
分別解体等の計画等
建築物の構造※ |  | □コンクリート |  | □コンクリート及び鉄から成る建設資材
|  | □アスファルト・コンクリート |  |  |  |  | □木材
建築物に関する 調査の結果 |  | 建築物の状況
周辺状況
作業場所の状況
搬出経路の状況
付着物の有無（修繕・模様替工事のみ）
その他
|  | （ |  | ）
工事着手前に実施 する措置の内容 |  | 作業場所の確保
搬出経路の確保
その他
|  | （ |  | ）
工事着手の時期※ |  |  | 平成 | 年 | 月 |  | 日
工程ごとの作業内容 | 工 程 |  | 作 業 内 容
| ①造成等 |  | 造成等の工事 □有 □無
| ②基礎・基礎ぐい |  | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無
| ③上部構造部分・外装 |  | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無
| ④屋根 |  | 屋根の工事 □有 □無
| ⑤建築設備・内装等 |  | 建築設備・内装等の工事 □有 □無
| ⑥その他 |  | その他の工事 □有 □無
| （ | ）
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分○○○○○ |  | 種 類 |  |  |  |  | 量の見込み |  | 発生が見込まれる部分（注）
|  |  | □コンクリート塊 | [6 empty] | □①□②□③□④
[9 empty] | トン | □⑤□⑥
|  |  | □アスファルト・コンクリート塊 | [6 empty] | □①□②□③□④
[9 empty] | トン | □⑤□⑥
|  |  | □建設発生木材 | [6 empty] | □①□②□③□④
[9 empty] | トン | □⑤□⑥
（注）①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他
備考
※以外の事項は法第9条第2項の基準に適合するものでなければなりません。
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 参考様式１（説明書）別表３
参考様式 １ 添付
別表 ３ | [11 empty] | (A4)
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事（土木工事等）
分別解体等の計画等
工作物の構造 （解体工事のみ）※ |  | □鉄筋コンクリート造 |  |  |  | □その他（ | [6 empty] | ）
工事の種類 |  | □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話
|  | □その他（ | [10 empty] | ）
使用する特定建設資材の種類 （新築・維持・修繕工事のみ）※ |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
建築物に関する 調査の結果 |  | 工作物の状況
周辺状況
作業場所の状況
搬出経路の状況
付着物の有無（解体
・維持・修繕工事のみ）
その他
|  | （ |  | ）
工事着手前に実施す る措置の内容 |  | 作業場所の確保
搬出経路の確保
その他
|  | （ |  | ）
工事着手の時期※ |  |  | 平成 | 年 | 月 |  | 日
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  | 作 業 内 容 | [6 empty] | 分別解体等の方法
| ①仮設 |  | 仮設工事 □有 □無 | [5 empty] | □手作業
□手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  | 土工事 □有 □無 | [5 empty] | □手作業
□手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  | 基礎工事 □有 □無 | [5 empty] | □手作業
□手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  | 本体構造の工事 □有 □無 | [5 empty] | □手作業
□手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  | 本体付属品の工事 □有 □無 | [5 empty] | □手作業
□手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 |  | その他の工事 □有 □無 | [5 empty] | □手作業
| （ | ） | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） |  |  | □上の工程における⑤→④→③の順序
|  |  | □その他（ | [9 empty] | ）
|  |  | その他の場合の理由 （ | [9 empty] | ）
工作物に用いられた建設資材の量
の見込み（解体工事のみ）※ | [9 empty] | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ）○○○○○ |  | 種 類 |  |  |  |  | 量の見込み |  |  | 発生が見込まれる部分 又は使用する部分（注）
|  |  | □コンクリート塊 | [7 empty] | □①□②□③□④
[10 empty] | トン | □⑤□⑥
|  |  | □アスファルト・コンクリート塊 | [7 empty] | □①□②□③□④
[10 empty] | トン | □⑤□⑥
|  |  | □建設発生木材 | [7 empty] | □①□②□③□④
[10 empty] | トン | □⑤□⑥
（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考
※以外の事項は法第9条第2項の基準に適合するものでなければなりません。
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 参考様式２（再生資源（実施書））
参考様式２
様式１ |  |  |  |  | 再生資源利用計画書（実施書） －建設資材搬入工事用－
表面
灰色の部分は、記入する必要がありません。
1.工事概要 | [25 empty] | 発注担当者チェック欄 | [8 empty] | 請 負 会 社 名
[63 empty] | 請負会社コード＊2 | [7 empty] | 記入年月日 | [5 empty] | Ｈ. | 年 |  |  | 月 |  | 日
発 注 機 関 名 | [25 empty] | 担当者 | [8 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [14 empty] | 大臣 | [11 empty] | 号
[19 empty] | 発注機関コード＊1 | [30 empty] | 知事 | [20 empty] | 工事責任者
[26 empty] | TEL |  |  |  | ( |  |  | ) |  | 会 社 所 在 地 | [24 empty] | TEL FAX |  | ( ) ( )
調査票記入者
工 事 名 | [32 empty] | 請負金額 |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [6 empty] | 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用
[32 empty] | 工事種別コード*3 |  |  | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[30 empty] | － | [12 empty] | 0,000 | [5 empty] | 千 | 百 | 十 | [14 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[45 empty] | 円 | （税込み） |  | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [11 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [6 empty] | 地上 |  |  | 階
工事施工場所 | [10 empty] | 都 |  | 道 |  |  |  |  | 市 | 区 | [13 empty] | 工 期 |  | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日から | [6 empty] | 0,000 | [7 empty] | 建 築 面 積 | [11 empty] | ㎡
[28 empty] | 住所コード*4 | [26 empty] | 円 |  | （税込み） | [21 empty] | 地下 |  |  | 階
[11 empty] | 府 |  | 県 |  |  |  |  | 町 | 村 | [15 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日まで |  | 再資源化等が完了した年月日 | [12 empty] | 延 床 面 積 | [11 empty] | ㎡
工 事 概 要 等 | [21 empty] | 施工条件の内容 | [26 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 構 造 | [5 empty] | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  | 3.鉄骨造
[22 empty] | （再生資源の利 | [38 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 |  |  |  | 6.その他
[22 empty] | 用に関する特記 | [26 empty] | 建築・解体工事のみ | [11 empty] | 使 途 | [5 empty] | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [5 empty] | 3.事務所
[22 empty] | 事項等） | [26 empty] | 右欄に記入して下さい | [11 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [5 empty] | 6.倉庫
[67 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [5 empty] | 9.その他
2.建設資材利用計画（実施） | [15 empty] | 注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。 | [44 empty] | ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況） | [20 empty] | 左記のうち、再生資材の利用状況 | [19 empty] | （再生資材を利用した場合に記入してください） | [37 empty] | 再生資源
分 類 |  |  |  | 小 分 類 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 主な利用用途 |  |  |  |  | 利 用 量（A) |  |  |  | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [12 empty] | 供給元 |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所 | [23 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [7 empty] | 利用率
[34 empty] | 種類 |  |  | 内容 | [24 empty] | 住所コード
|  |  |  | コード＊5 | [7 empty] | コード*6 | [21 empty] | コード*7 |  |  | コード*8 | [24 empty] | *4 |  |  | コード*9 | [11 empty] | （注1） |  | B/A×100
特定建設資材 |  | コンクリート | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [15 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 木 材 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | アスファルト | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 混合物 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
その他の建設資材 |  | 土 砂 | [17 empty] | 締めｍ3 | [56 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
[20 empty] | 締めｍ3 | [56 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | 締めｍ3 | [56 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
|  | 砕 石 | [17 empty] | ｍ3 | [56 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
[20 empty] | ｍ3 | [56 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ｍ3 | [56 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
|  | 石膏ボード | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 塩化ビニル管 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | ・継手 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | その他 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | （再生資材 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | のみ記入） |  | 合 計 | [15 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
コード*5 | [18 empty] | コード*6 | [9 empty] | コード*7 | [10 empty] | コード*8 | [6 empty] | コード*9
コンクリートについて | [18 empty] | アスファルト混合物について | [9 empty] | 再生資材の供給元について | [8 empty] | 施工条件について | [8 empty] | コンクリートについて
| 1.生コン |  |  | 2.無筋コンクリート二次製品 | [7 empty] | 3.その他 | [7 empty] | 1.表層 |  |  | 2.基層 | [6 empty] | 1.現場内利用 | [8 empty] | 1.再生材の利用の指示あり | [8 empty] | 1.再生生コン | [5 empty] | 2.再生無筋コンクリート二次製品 | [9 empty] | 3.その他
コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [19 empty] | 3.上層路盤 |  |  | 4.歩道 | [6 empty] | 2.他の工事現場（陸上） | [8 empty] | 2.再生材の利用の指示なし | [7 empty] | コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [23 empty] | 注1:再生資材利用量について
| 1.有筋コンクリート二次製品 | [7 empty] | 2.その他 | [10 empty] | 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [9 empty] | 3.他の工事現場（海上） | [17 empty] | 1.再生有筋コンクリート二次製品 | [11 empty] | 2.その他
木材について | [18 empty] | 土砂について | [10 empty] | 4.再資源化施設 | [16 empty] | 木材について | [24 empty] | アスファルト混合物等で、利用した
| 1.木材（ボード類を除く） | [6 empty] | 2.木質ボード | [11 empty] | 1.道路路体 |  | 2.路床 |  |  | 3.河川築堤 |  |  |  |  | 5.ストックヤード | [17 empty] | 1.再生木材（ボード類を除く） | [10 empty] | 2.再生木質ボード | [12 empty] | 再生材（製品）の中に、新材が混入し
アスファルト混合物について | [19 empty] | 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 | [10 empty] | ・土質改良プラント | [15 empty] | アスファルト混合物について | [24 empty] | ている場合であっても、新材混入分を
| 1.粗粒度アスコン | [8 empty] | 2.密粒度アスコン | [9 empty] | 5.宅地造成用 |  |  |  |  | 6.水面埋立用 |  |  |  |  | 6.その他 | [17 empty] | 1.再生粗粒度アスコン | [12 empty] | 2.再生密粒度アスコン | [10 empty] | 含んだ再生資材（製品）の利用量を
| 3.細粒度アスコン | [8 empty] | 4.開粒度アスコン | [9 empty] | 7.ほ場整備（農地整備） | [27 empty] | 3.再生細粒度アスコン | [12 empty] | 4.再生開粒度アスコン | [10 empty] | 記入してください。
| 5.改質アスコン | [8 empty] | 6.アスファルトモルタル | [9 empty] | 8.その他（具体的に記入） | [27 empty] | 5.再生改質アスコン | [12 empty] | 6.再生アスファルトモルタル
| 7.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [8 empty] | 8.その他 | [8 empty] | 砕石について | [28 empty] | 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | [12 empty] | 8.その他
土砂について | [19 empty] | 1.舗装の下層路盤材 | [26 empty] | 土砂について
| 1.第一種建設発生土 | [5 empty] | 2.第二種建設発生土 | [6 empty] | 3.第三種建設発生土 | [5 empty] | 2.舗装の上層路盤材 | [27 empty] | 1.第一種建設発生土 | [7 empty] | 2.第二種建設発生土 | [6 empty] | 3.第三種建設発生土 | [7 empty] | 裏面にも御記入ください
| 4.第四種建設発生土 | [5 empty] | 5.浚渫土 | [6 empty] | 6.土質改良土 | [5 empty] | 3.構造物の裏込材、基礎材 | [27 empty] | 4.第四種建設発生土 | [7 empty] | 5.浚渫土 | [6 empty] | 6.土質改良土
| 7.建設汚泥改良土 | [5 empty] | 8.再生コンクリート砂 | [12 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [27 empty] | 7.建設汚泥改良土 | [7 empty] | 8.再生コンクリート砂
| 9.山砂、山土等の購入土、採取土 | [17 empty] | 石膏ボードについて | [27 empty] | 砕石について
砕石について | [19 empty] | 1.壁 | 2.天井 |  |  | 3.その他 | [23 empty] | 1.再生クラッシャーラン | [7 empty] | 2.再生粒度調整砕石 | [6 empty] | 3.鉱さい
| 1.クラッシャーラン | [6 empty] | 2.粒度調整砕石 |  |  |  |  | 3.鉱さい |  |  | 4.単粒度砕石 |  |  | 塩化ビニル管・継手について | [28 empty] | 4.その他
| 5.ぐり石、割ぐり石、自然石 | [6 empty] | 6.その他 | [11 empty] | 1.水道（配水）用 |  |  | 2.下水道用 |  |  |  | 3.ｹｰﾌﾞﾙ用 | [19 empty] | 塩化ビニル管・継手について
石膏ボードについて | [19 empty] | 4.農業用 |  |  | 5.設備用 |  |  |  | 6.その他 | [20 empty] | 1.再生硬質塩化ビニル管 | [10 empty] | 2.その他
| 1.石膏ボード |  |  |  |  | 2.シージング石膏ボード | [8 empty] | 3.強化石膏ボード
| 4.化粧石膏ボード |  |  |  |  | 5.石膏ラスボード | [8 empty] | 6.その他 |  |  |  | その他について（利用用途を具体的に記入） | [27 empty] | その他について（再生資材の名称を具体的に記入）
塩化ビニル管・継手について
| 1.硬質塩化ビニル管 | [6 empty] | 2.その他
その他について（再生資材の名称を具体的に記入）
この欄は記入する必要はありません

## 参考様式３（再生資源促進（実施書））
参考様式３
様式２ |  |  | 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－
[31 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と | [15 empty] | 裏面
1.工事概要 |  |  |  | 表面（様式１）に必ずご記入下さい | [13 empty] | 灰色の部分は、記入する必要がありません。 | [12 empty] | 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
2.建設副産物搬出計画（実施） | [12 empty] | 現場内利用の欄には、発生量のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。 | [19 empty] | コード*14（コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入）
[33 empty] | 1.山砂利等採取跡地 | [5 empty] | 2.処分場の覆土 |  | 3.池沼等の水面埋立 |  |  |  | 4.谷地埋立 |  |  | 5.農地受入 |  |  | 6.その他
建 設 副 産 物 |  | ①発生量 |  |  |  | 現場内利用・減量 | [13 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [29 empty] | 再生資源利用
の 種 類 | [5 empty] | 現 場 内 利 用 | [8 empty] | 減 量 化
[20 empty] | 搬出先名称 | [9 empty] | 搬 出 先 場 所 | [7 empty] | 搬出先 | 受入地 | ④現場外搬出量 | [6 empty] | ⑤再生資源 |  |  | 促 進 率
| 場外搬出時 | （掘削等） |  |  |  | 用途 |  | ②利用量 | [6 empty] | 減量法 |  | ③減量化量 | [7 empty] | 区分 | 施工条件の | [5 empty] | 住所コード | 運搬距離 |  |  |  |  | の種類 | の用途 |  |  |  | うち現場内
| の性状 | =②+③+④ |  |  |  | ｺｰﾄﾞ |  |  |  | うち現場内 |  |  |  |  | ｺｰﾄﾞ | [5 empty] | 2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に |  |  |  | どちらかに○を | 内容 | [11 empty] | ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ |  |  |  | 改良分 |  |  |  | 利用促進量 |  |  | ②+③+⑤ |  | （％）
[6 empty] | *10 |  |  |  | 改良分 |  |  |  |  | *11 | [5 empty] | わたる時は、用紙を換えて下さい。 |  |  |  | 付けて下さい | ｺｰﾄﾞ＊12 | [5 empty] | *4 | 千 | 百 | 十 | 一 |  | *13 | *14 | [7 empty] | （注２） |  |  |  | ①
特定建設 資材廃棄物 | コンクリート塊 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
| 建設発生木材 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
| （木材が廃棄物になったもの） |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| アスファルト・ コンクリート塊 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
建 設 廃 棄 物 | その他がれき類 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [13 empty] | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 建設発生木材 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
| （伐木材、除根材 など） |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 建設汚泥 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
| 建設混合廃棄物 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
| 金属くず | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 廃塩化ビニル管・継手 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 廃プラスチック （廃塩化ビニル管・継手を除く） | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 廃石膏ボード | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 紙くず | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [13 empty] | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| その他の分別された廃棄物 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 第 一 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
| 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
| 第 二 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
建 | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
設 | 第 三 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
発 | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
生 | 第 四 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
土 | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
| 浚渫土 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
[5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
合 計
[5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [27 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
|  |  | コード*10 | [7 empty] | コード*11 | [10 empty] | コード*12 |  |  |  |  | コード*13（詳細は「表－４」参照のこと）
|  |  |  | 1.路盤材 |  |  | 2.裏込材 |  |  |  |  | 1.焼却 |  |  |  | 2.脱水 | [5 empty] | 施工条件について |  |  |  |  | 再 生 資 源 利 用 促 進 （再生利用された場合） | [8 empty] | 最 終 処 分 場 ・ そ の 他 （処分された場合） | [7 empty] | 注2:再生資源利用促進量について
|  |  |  | 3.埋戻し材 | [7 empty] | 3.天日乾燥 | [10 empty] | 1.Ａ指定処分
|  |  |  | 4.その他（具体的に記入） | [7 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [11 empty] | （発注時に指定されたもの） |  |  |  | 1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） | [8 empty] | 6.最終処分場（海面処分場） | [7 empty] | 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
[23 empty] | 2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） |  |  |  |  | 2.中間処理施設（焼却以外）・土質改良プラント | [8 empty] | 7.最終処分場（内陸処分場） | [7 empty] | （コード*13）が1.～5.の合計
[24 empty] | （発注時には指定されていないが、 |  |  |  | 3.売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、 | [8 empty] | 8.建設発生土受入地
[24 empty] | 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） |  |  |  |  | 代金を得た場合） | [7 empty] | 9.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）
[23 empty] | 3.自由処分 |  |  |  |  | 4.建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まっている | [8 empty] | 10.中間処理施設（焼却）
[29 empty] | 場合） | [7 empty] | 11．その他（具体的に記入）
5.海面埋立事業（海岸、海浜事業含む）

## 参考様式４（建設副産物処理結果報告書）
参考様式 ４
建設副産物処理結果報告書
[13 empty] | 平成 | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 山形県知事 | [5 empty] | 殿
[10 empty] | （受注者） |  | 住所
[12 empty] | 氏名 | [5 empty] | ㊞
| 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日契約の | [8 empty] | 工事から発生し
た建設副産物については、下記のとおり適正に処理したので報告します。
記
１．工事概要
（１）工事場所
|  | （２）工 期 |  |  |  |  | 平成 |  | 年 | 月 | 日から
[7 empty] | 平成 |  | 年 | 月 | 日まで
|  | （３）請負代金額 | [9 empty] | 円
うち 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用
円
２．特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
[7 empty] | 平成 |  | 年 | 月 | 日
３．処理結果
| 副産物種類 |  |  |  | 数量 |  |  | 処理方法 |  | 処理施設名称・所在地 |  |  |  |  | 運搬距離（ｋｍ）
| ※１ |  | 再資源化等に要した費用は、下記の処分に要した運搬費及び処分料金（諸経費除
き、税込）の額を記入する。
（特定建設資材廃棄物：廃棄物のうちコンクリート・アスファルト・木材）
| ※２ |  | 工事完成時に。２．の再資源化が完了していない場合は空欄として提出し、再資
源化完了後に再度提出する。
| ※３ |  | 処理方法は、再生・最終・縮減のいずれかを記入する。
(再生：再資源化施設及び他工事、最終：最終処分、縮減：焼却・減量化等）

## 様式－2（材料確認願）
様式－２
材 料 確 認 願
[8 empty] | 平成 | 年 | 月 |  | 日
工 事 名
標記工事について、下記の材料確認を実施願います。
記
| 材 料 名 | 品質管理 | 単位 | 搬入数量 | 確 認 欄 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 | 合格数量 | 確認印
[6 empty] | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任
（監理）
技術者

## 様式－２８（工事費構成書）
様式－28
工 事 費 構 成 書
事務所名：
工 事 名：
| 工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 工事数量 | 比率(%)

## 工事名標示板
工事名標示板（記載例）
○ ○ ○ 工 事 中
○○○するため○○を 実施しています。
工 事 名 |  | 平成○○年度 ○○○地区
○○○○○整備事業第○○工区工事
期 間 |  | 平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日
施 工 者 |  | ○ ○ 建 設 株 式 会 社
現場責任者 |  | 山 形 太 郎
（電話）０１２－３４５－６７８９
発 注 | 山 形 県 ○ ○ 総 合 支 庁
問合せ | 産 業 経 済 部 農 村 ○ ○ 課
（電話）９８７－６５４－３２１０
仕 様（１）「○○工事中」は地を青地、文字を白色とし、反射装置を施すものとする。
（２）その他の文字及び線は青色、地を白地とする。
（３）縁の余白は２cm、縁線の太さは１cmとする。
（４）文字サイズ、レイアウトは記載内容に応じて調整するものとする。
記載内容（１）工事中の工事種類及び内容の説明は特記仕様書によるものとする。
（２）工事期間は下記によるものとする。
・集排管路工事などの場合、交通上支障を与える実際の期間を記載する。
・上記以外の工事の場合には当該工期を記載する。
（３）問合せ先電話番号は、総合支庁(分庁舎･独立庁舎)の代表番号とする。
（４）記載事項に変更あった場合は、直ちに修正するものとする。
1,100
1,400
～1,600
工事の種類
工事内容の説明

## 標示杭
標 示 杭
工事名
○○地区
○○事業第○○工区
事業主体
山 形 県
工期
自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
事業量
120
120
120
120
600
600
＊杭面は白ペイント、文字は黒とする