## 様式一覧表
【建設工事請負契約約款】に基づく提出様式
条項 | 名 称 | 様 式 | あて先 | 提 出 期 限 | 部数
３条 | 工程表 | 様式第２号 | 知事又は | 契約締結後７日以内 | 2
公 所 長
３条 | 請負代金額内訳書 | 様式第３号 | 知事又は | 必要時 | 2
公 所 長
11条 | 現場代理人等指定（変更）通知書 | 様式第５号 | 知事又は | 工事開始日及び必要の都度 | 2
公 所 長
16条 | 支給品受領書 | 様式－３３ | 知事又は | 引渡時 | 1
公 所 長
16条 | 貸与品借用（返納）書 | 様式－３２ | 知事又は | 引渡時及び返納時 | 1
公 所 長
16条 | 貸与品・支給品 亡失き損報告書 | 様式－３５ | 知事又は | 発生時 | 1
公 所 長
22条 | 工期延長承認申請書 | 様式第７号 | 知事又は | 必要の都度 | 2
公 所 長
33条 | 完成通知書 | 様式第９号 | 知事又は | 完成時 | 2
公 所 長
33条 | 工事目的物引渡書 | 様式第10号 | 知事又は | 工事完成確認後 | 2
公 所 長
36条 | 中間前金払認定請求書 | 様式第10号の２ | 知事又は | 中間前金払の支払を請求する時 | 2
公 所 長
36条 | 工事履行報告書 | 様式第10号の３ | 知事又は | 中間前金払の支払を請求する時 | 2
公 所 長
39条 | 工事出来形検査請求書 | 様式第11号 | 知事又は | 部分払の請求に係る出来形分の完成時 | 2
公 所 長
※本様式は、県土整備部と共通書式。

## 様式第２号（工程表）
様式第２号（工程表）
[14 empty] | 受注者名 | [6 empty] | ㊞
工事名（ |  |  |  | ） |  | 工 程 表
[5 empty] | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月
工種 | 数量 | 単位 | 区分 |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20
計画
計画
計画
計画
計画
計画
計画
計画
備考 「区分」の欄の下欄は、記入しないこと。

## 様式第３号（請負代金額内訳書）
様式第３号（請負代金額内訳書）
受 注 者
住所又は所在地
|  |  |  | 氏名又は名称及び代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
請 負 代 金 額 内 訳 書
工 事 名
契約年月日 |  |  | 年 | 月 | 日
工 期 |  |  | 年 | 月 | 日 | から |  | 年 | 月 | 日まで
費用 |  | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 |  | 単位 | 員数 | 単価 | 金額
円
備考 | 1 | 本書は、甲が示した入札又は見積の際の閲覧設計書に準じて作成すること。
| 2 | 共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止
施設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で該当する項目
すべてについて記入するものとする。

## 様式第５号（現場代理人指定）
様式第５号（現場代理人等指定（変更）通知書）
現場代理人等指定（変更）通知書
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
山形県知事（公所長） 殿
受注者
住所又は所在地
[5 empty] | 氏名又は名称及び代表者氏名 | [7 empty] | ㊞
下記のとおり現場代理人等を指定（変更）したいので通知します。
記
工 事 名
工 事 場 所
現 場 代 理 人 | [6 empty] | 専 門 技 術 者
氏名 | [6 empty] | 氏名
生年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 生年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
主 任 技 術 者、監 理 技 術 者
氏名 | [6 empty] | 資格名・ | 監理技術者資格者証交付番号
合格番号
生年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
委任除外事項
| 備考 | 1 | 氏名には、フリガナを付すこと。
|  | 2 | 主任技術者、監理技術者は、該当する技術者を○で囲むこと。
|  | 3 | 「委任除外事項」の欄には、乙の権限のうち、現場代理人等に委任しないも
のがある場合に、その内容を記載すること。
|  | 4 | 契約額が2,500万円（建築一式工事の場合は5,000万円）以上の工事である場
合の主任技術者又は監理技術者は、工事現場毎に専任の者であり、建設業法上
の営業所の専任技術者でない者を記載すること。
|  | 5 | 現場代理人及び主任技術者（監理技術者）と請負者との雇用関係が確認でき
る書類（健康保険被保険者証等の写し）を添付すること。

## 様式-33（支給品受領書）
様式－33
支 給 品 受 領 書
契 約 担 当 者 |  |  |  |  | 殿
[11 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
[8 empty] | 受注者 | （住所）
（氏名）
[9 empty] | （現場代理人氏名） |  |  |  |  | ㊞
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | [9 empty] | 契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日
品 目 |  |  | 規 格 | 単位 |  | 数 量 |  |  |  |  | 備 考
[6 empty] | 前回まで |  | 今 回 |  | 累 計
（注） |  | １．監督職員に提出すること。

## 様式-32（貸与品借用（返納）書）
様式－32
貸 与 品 借 用（返 納）書
契 約 担 当 者 殿
[7 empty] | 平成 | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 受注者 | （住所）
（氏名）
[5 empty] | （現場代理人氏名） | [5 empty] | ㊞
建設工事請負契約約款第１６条第３項（第９項）に基づき、下記のとおり貸与品を借用
（返納）する。
記
工 事 名 | [5 empty] | 契約年月日 | 平成 | 年 | 月 |  | 日
品目 | 単位 | 数量 | 貸与期間 | 受領場所 |  | 返納場所 | 貸与条件 |  |  | 備考
(注) | １．監督職員に提出
２．借用（返納）の文字は該当するもののみ記入すること。
３．第３項（第９項）の文字は該当するもののみ記入すること。

## 様式-35（亡失き損報告書）
様式－35
貸 与 品
亡 失 き 損 報 告 書
支 給 品
[9 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
契 約 担 当 者 |  |  |  | 殿
[5 empty] | 受注者 |  |  | （住所）
（氏名）
[8 empty] | （現場代理人氏名） |  |  |  | ㊞
下記のとおり（貸与品・支給品）を（亡失・き損）しましたので報告します。
記
工事名 | [6 empty] | 受領年月日 |  | 平成 | 年 | 月 | 日
物 品 名 |  |  | 亡失・き損等の日時 |  |  |  |  | 事故の原因 |  | 賠 償 額
又は機械名 |  |  | 及び時間と場所 |  |  |  |  | 及び処置状況
(注) | １． | 監督職員に提出
| ２． | １事故の概要及び処置状況は別紙とし、詳細に記入すること。
２必要により図面、写真、賠償見積書及び証明書を添付すること。
| ３． | 貸与品、支給品、亡失、き損は該当するもののみ記入すること。

## 様式第７号（工期延長承認）
様式第７号（工期延長承認申請書）
工 期 延 長 承 認 申 請 書
[9 empty] | 年 | 月 | 日
山形県知事（公所長） 殿
受注者
住所又は所在地
[5 empty] | 氏名又は名称及び代表者氏名 | [5 empty] | ㊞
下記について、承認願います。
記
工 事 名
工 事 場 所
工期 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日から
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日まで
申請時の出来形
延長後の工期 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日から
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日まで
延長を必要とす
る理由
| 請負者 | [7 empty] | 年 | 月 | 日
氏名又は名称及び代表者氏名 様
[6 empty] | 山形県知事（公所長） |  |  |  |  | ㊞
| 上記について、承認 |  |  | します。
しません。
| 備考 | 1 | 本書は、正副２通提出すること。
|  | 2 | 甲は、本書により求められた承認をするかどうかを決定した後、その決定を
示した本書の副本を、乙に交付するものとする。

## 様式第９号（完成通知書）
様式第９号（完成通知書）
完 成 通 知 書
[10 empty] | 年 | 月 | 日
山形県知事（公所長） 殿
受注者
住所又は所在地
[6 empty] | 氏名又は名称及び代表者氏名 | [5 empty] | ㊞
下記の工事が完成したので通知します。
記
工 事 名
工 事 場 所
請負代金額 |  |  |  | ￥
工期 | [5 empty] | 年 | 月 |  | 日から
[6 empty] | 年 | 月 |  | 日まで
工事完成の年月日 | [5 empty] | 年 | 月 |  | 日
検査年月日 |  |  |  | ※ |  | 年 | 月 |  | 日
検査職員（者） |  |  |  | ※ | 職
[9 empty] | 氏名 |  |  | ㊞
工事成績 |  |  |  | ※ |  | 点
摘要
| 備考 | 1 | 本書は、正副２通提出すること。
|  | 2 | ※印の付いている欄は、記入しないこと。
|  | 3 | 甲は、検査の完了後、検査の結果を記載した本書の副本を、乙に交付するも
のとする。

## 様式第10号（工事目的物引渡書）
様式第10号（工事目的物引渡書）
工 事 目 的 物 引 渡 書
[10 empty] | 年 | 月 | 日
山形県知事（公所長） 殿
受注者
住所又は所在地
[6 empty] | 氏名又は名称及び代表者氏名 | [5 empty] | ㊞
下記の工事の目的物を引き渡します。
記
工 事 名
工 事 場 所
請負代金額 |  |  |  | ￥
工期 | [5 empty] | 年 | 月 |  | 日から
[6 empty] | 年 | 月 |  | 日まで
工事完成年月日 | [5 empty] | 年 | 月 |  | 日
上記の工事の目的物を引き受けました。
|  |  | 年 |  | 月 | 日
[7 empty] | 山形県知事（公所長） |  |  |  |  | ㊞
| 備考 | 1 | 本書は、正副２通提出すること。
|  | 2 | 甲は、目的物の引渡しが完了したときは、その旨を示した本書の副本を、
乙に交付するものとする。

## 様式第10号の２（中間前払認定請求書）
様式第10号の２（中間前金払認定請求書）
中 間 前 金 払 認 定 請 求 書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
山形県知事（公所長） 殿
受注者
住所又は所在地
|  |  | 氏名又は名称及び代表者氏名 | [5 empty] | ㊞
下記の工事について、中間前金払に関する認定を請求します。
記
工 事 名
工 事 場 所
請負代金額 |  | ￥
工期 |  |  | 年 | 月 |  | 日から
|  |  | 年 | 月 |  | 日まで
契約締結年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日

## 様式第10号の３（工事履行報告書）
様式第10号の３（工事履行報告書）
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名
工期 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日から
|  |  |  | 年 |  | 月 | 日まで
受注者
日付 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
月別 |  |  | 予定工程 ％ |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備考
（ ）は工程変更後
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
（記 事 欄）
[5 empty] | 監督職員 |  |  | 現場 |  | 主任(監理)
[8 empty] | 代理人 |  | 技術者
備考 | 1 | 報告は、月報を標準とする。
| 2 | 予定工程は、完成までの予定出来高比率の累計を記入すること。
| 3 | 実施工程は、当該報告月までの出来高比率の累計を記入すること。

## 様式第11号（工事出来形検査請求書）
様式第11号（工事出来形検査請求書）
工 事 出 来 形 検 査 請 求 書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
山形県知事（公所長） 殿
受注者
住所又は所在地
|  |  | 氏名又は名称及び代表者氏名 | [5 empty] | ㊞
下記の工事について、検査を請求します。
記
工 事 名
工 事 場 所
請負代金額 |  | ￥
工期 |  |  | 年 | 月 |  | 日から
|  |  | 年 | 月 |  | 日まで
契約締結年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
出来形完成年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日